## Feuil1
Planning réel du TPI
| 3:45 | 3:40
Tâches | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 |  | 2017-06-08 |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-12 |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-16 |  | 2017-06-19
| Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi | Matin | Après-Midi
Reconception du MCD | 1:00
Analyse du projet | 0:30
Determiner les pages à créer | 0:30
Maquettes des pages sur Balsamiq | 1:45
Recherche pour le bootstrap |  | 0:50
Créer le laragon du projet |  | 0:20
Créer la base de données |  | 0:20
Créer le projet dans NetBeans et créer les pages |  | 0:40
Modifier le theme bootstrap |  | 1:00
Faire le gitignore |  | 0:30
Introduction doc technique |  |  | 2:10
Étude d'opporrtunité |  |  | 1:05
Création du planning |  |  | 0:30
Faire l'inscription |  |  |  | 0:30
Faire la dé/connexion |  |  |  | 0:20
Faire la page profil |  |  |  | 0:20
Faire les liens de l'index |  |  |  | 0:10
Ajouter le bootstrap sur les pages déjà créées |  |  |  | 1:50
Créer le fichier phptohtml |  |  |  | 0:30
Continuer le profil |  |  |  |  | 0:20
Documentation |  |  |  |  | 2:00 |  | 2:00 | 0:40
Disponibilités |  |  |  |  | 1:25
Faire les pages de modification | [5 empty] | 3:00
Modifier les tableau des disponibilités | [5 empty] | 0:40
modifierdisponibilites | [6 empty] | 1:00 | 3:00
Commentaires | [6 empty] | 0:45